## 표지
데이터 시각화(Life Of Day)
프로그램기능목록
Ver.1.0

## 개정이력
개 정 이 력
버전 | 작성일 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1.0 | 2021.09.10 | 최초작성 | 김성진 | 김성진

## 목록
[프로그램 기능 목록]
[완료여부: 완료,진행중,미진행]
주메뉴 (Depth 1) | 서브메뉴 (Depth 2) | 기능명 (Depth3) | 기능 ID | 기능설명 | C/R/U/D | 권한 | 파일명 | 계획완료일 | 완료일 | 완료여부 | 비고
사용자
| 로그인 | 소셜 로그인 | S-1-1 | 소셜계정으로 로그인 | R | 사용자 | LogintoS | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
|  | 이메일 로그인 | S-1-2 | 이메일 계정으로 로그인 | R | 사용자 | LogintoE | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
| 회원가입 | 이메일 회원가입 | S-2-1 | 이메일 계정으로 회원가입 | C | 사용자 | SignUpToE | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
| 문의 | 개발자에게 문의하기 | S-3-1 | 개발자에게 문의 메세지 전송 | C | 사용자 | ToDeveloper | 2021-11-30 | - | 미진행 | -
| 카테고리 | 코로나 발생/예방 | S-4-1 | 코로나 메뉴 정보 조회 | - | 사용자 | Corona | 2021-11-15 | - | 미진행 | -
|  | 날씨/미세먼지 | S-4-2 | 날씨 메뉴 정보 조회 | - | 사용자 | Wether | 2021-11-15 | - | 미진행 | -
|  | 주식/가상화폐 | S-4-3 | 주식/코인메뉴 정보 조회 | - | 사용자 | Fiance | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
|  | 대시보드 추가 | S-4-4 | 대시보드 추가 | U | 사용자 | DashBoardAdd | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
| 대시보드 | 대시보드 조회 | S-5-1 | 대시보드 정보 조회 | R | 사용자 | DashBoardShow | 2021-11-30 | - | 미진행 | -
|  | 라이프 점수 | S-5-2 | 라이프 점수 조회 | R | 사용자 | LifescoreShow | 2021-11-30 | - | 미진행 | -
| 마이페이지 | 내 지역 설정 | S-6-1 | 내가 사는 지역 수정 | U | 사용자 | RenameArea | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
|  | 닉네임 변경 | S-6-2 | 사용자 닉네임 변경 | U | 사용자 | RenameName | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
|  | 비밀번호 변경 | S-6-3 | 사용자 비밀번호 변경 | U | 사용자 | RenamePass | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
|  | 회원 탈퇴 | S-6-4 | 사용자 탈퇴 | D | 사용자 | DropUser | 2021-11-22 | - | 미진행 | -
관리자
| 로그인 | 로그인 | G-1-1 | 관리자 로그인 | R | 관리자 | LogintoM | 2021-11-30 | - | 미진행 | -
| 문의 | 문의 내용 답변 | G-2-1 | 사용자가 문의한 내용 답변 | C | 관리자 | ManageAnswer | 2021-11-30 | - | 미진행 | -
|  | 문의 내용 삭제 | G-2-2 | 사용자가 문의한 내용 삭제 | D | 관리자 | ManageDelete | 2021-11-30 | - | 미진행 | -
| 통계 | 회원 수 통계 | G-3-1 | 누적 회원 수 ,탈퇴 수 조회 | R | 관리자 | ShowUser_1 | 2021-11-30 | - | 미진행 | -
|  | 방문자 수 통계 | G-3-2 | 일일/누적 방문자 수 조회 | R | 관리자 | ShowUser_2 | 2021-11-30 | - | 미진행 | -

## 공정관리
[프로그램기능개발 진척도]
[금주]
구분(주간기준) | 대상수 | 완료 | 진행중 | 미진행 | 완료율 | 진행율 | 미진행율
2021-12-16 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0% | 0% | 100%
[누적]
구분(주간) | 대상수 | 완료 | 진행중 | 미진행 | 완료율 | 진행율 | 미진행율
2021-09-10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25% | 12.5% | 62.5%