## Sheet1
LOD(Life Of Day) 프로젝트 개발일정표
|  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
프로젝트 일정(주차) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 중간보고 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 완료보고
계획 수립 및 역할분담
요구사항 분석서
기능 정의서
DFD 1차
DFD 2차
Flow Chart
테이블 정의서
ERD
프로그램 프로토타입
개발수행서 작성/발표 준비
분석서,설계서 보완
UI 디자인,공공데이터 연동
코로나, 날씨 카테고리 개발
마이페이지/로그인/로그아웃/회원가입 개발
주식/코인/대시보드 개발
관리자 기능/문의기능 개발
오류 검사 및 테스트
완료보고서 작성/발표 준비